## Sheet1
設計
・機能一覧
・画面一覧
・画面仕様書
・画面遷移図
・DBテーブル一覧
・DBテーブル定義書
・ER図

## スケジュール
プロジェクト名 |  |  | Node.js 書籍学習 | [8 empty] | 開始日 |  |  |  | 2021-08-10
[12 empty] | 終了日 |  |  |  | 2021-09-30
| 予定 | 実績
No | タスク |  |  | 予定 |  | ステータス | 2021-08-10 | [21 empty] | 2021-09-01 | [29 empty] | 2021-10-01
| カテゴリ |  | 作業名 | 開始日 | 終了日 | time axis 2021-08-10 to 2021-10-12
 | time axis 2021-08-10 to 2021-10-12
| 製造 |  | プロジェクト雛形の作成 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 完了
|  |  | ユーザー情報モデルの作成 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 完了
|  |  | 設備情報モデルの作成 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 完了
|  |  | 拠点情報モデル作成 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 完了
|  |  | 予約情報モデル作成 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 完了
|  |  | 画面開発 | 2021-08-14 | 2021-09-06
|  |  | ﹂ログイン画面 | 2021-08-14 | 2021-08-16 | 完了
|  |  | ﹂メニュー画面 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 完了
|  |  | ﹂会議室予約画面 | 2021-08-19 | 2021-08-23 | 完了
|  |  | ﹂設備情報画面 | 2021-08-24 | 2021-09-01 | 完了
|  |  | ﹂予約状況確認画面 | 2021-09-02 | 2021-09-06 | 完了
| テスト |  | テスト項目作成 | 2021-09-07 | 2021-09-11
|  |  | ﹂ログイン画面 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 完了
|  |  | ﹂メニュー画面 | 2021-09-08 | 2021-09-08 | 完了
|  |  | ﹂会議室予約画面 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 完了
|  |  | ﹂設備情報画面 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 完了
|  |  | ﹂予約状況確認画面 | 2021-09-11 | 2021-09-11 | 完了
|  |  | テスト実施 | 2021-09-12 | 2021-09-19
|  |  | ﹂ログイン画面 | 2021-09-12 | 2021-09-12 | 完了
|  |  | ﹂メニュー画面 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 完了
|  |  | ﹂会議室予約画面 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 完了
|  |  | ﹂設備情報画面 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 完了
|  |  | ﹂予約状況確認画面 | 2021-09-18 | 2021-09-19 | 完了