## Sheet1
設計
・機能一覧
・画面一覧
・画面仕様書
・画面遷移図
・DBテーブル一覧
・DBテーブル定義書
・ER図

## スケジュール
プロジェクト名 |  |  | Node.js 書籍学習 | [8 empty] | 開始日 |  |  |  | 2021-07-17
[12 empty] | 終了日 |  |  |  | 2021-07-30
| 予定 | 実績
No | タスク |  |  | 予定 |  | ステータス | 2021-07-17 | [14 empty] | 2021-08-01 | [30 empty] | 2021-09-01
| カテゴリ |  | 作業名 | 開始日 | 終了日 | time axis 2021-07-17 to 2021-09-18
 | time axis 2021-07-17 to 2021-09-18
|  |  | 画面一覧 | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 完了
|  |  | 画面遷移図 | 2021-07-18 | 2021-07-18 | 完了
|  |  | 画面仕様書 | 2021-07-19 | 2021-07-25 | 完了
|  |  | ﹂ログイン画面 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 完了
|  |  | ﹂メニュー画面 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 完了
|  |  | ﹂予約画面 | 2021-07-21 | 2021-07-22 | 完了
|  |  | ﹂設備情報画面 | 2021-07-23 | 2021-07-24 | 完了
|  |  | ﹂予約状況確認画面 | 2021-07-24 | 2021-07-25 | 完了
|  |  | DBテーブル定義書 | 2021-07-26 | 2021-07-29 | 完了 | bar: 2021-07-29
|  |  | ﹂ユーザーTBL | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 完了
|  |  | ﹂設備TBL | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 完了
|  |  | ﹂予約情報TBL | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 完了
|  |  | ﹂拠点情報TBL | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 完了
|  |  | ER図 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 完了